## 연구노트
프로젝트명 | 팀원 | 성명 | TASK | 1주차 (2025.02.24~03.31) | 2주차 | 3주차
pizza order bot |  | 조선영 |  | ㅡ sql DB, vscode 연결 연결 성공 시 현재 시간 출력하도록 설정 pymysql를 사용. mysql tool 사용. ㅡ main 페이지 코드 작성 ㅡ login 페이지 코드 작성 이름, 비번, 주소받도록 설정 **) db에 추가하는 코드 작성 아직 못함.

## 요구사항추적표
시스템 | 업무그룹 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 업무 담당자 | 상태 | 최초요청일자 | 최종수정일자 | 요청목적(선택)
pizza order bot | user 기능 | POB-01 | 로그인 기능 | 조선영 |  | 2025.03.24 |  | 사용자 이름, 패스워드, 주소 입력받고 user db저장
| 주문 기능 | POB-02 | pizza 주문 기능 | 조선영 |  | 2025.03.24
| 주문 기능 | POB-03 | 토핑 주문 기능 | 조선영 |  | 2025.03.24
| 주문 기능 | POB-04 | 음료 주문 기능 | 조선영 |  | 2025.03.24
| user 기능 | POB-05 | 장바구니 기능 | 조선영 |  | 2025.03.24 |  | 주문할 때도 상단에 나타나며 완료할 때까지 나타남. 최종 금액과 피자,토핑,사이드,음료를 나타낸다.
| user 기능 | POB-06 | 최종 주문 표 | 조선영 |  | 2025.03.24 |  | 고객명, 주소 피자, 토핑, 사이드, 음료 주문 사항 최종 금액
| 주문 기능 | POB-07 | 사이드 주문 기능 | 조선영 |  | 2025.03.24
|  | POB-08 |  | 조선영 |  | 2025.03.24
|  | POB-09 |  | 조선영 |  | 2025.03.24
|  | POB-10 |  | 조선영 |  | 2025.03.24
|  | POB-11 |  | 조선영 |  | 2025.03.24
|  | POB-12 |  | 조선영 |  | 2025.03.24
|  | POB-13 |  | 조선영 |  | 2025.03.24
|  | POB-14 |  | 조선영 |  | 2025.03.24
|  | POB-15 |  | 조선영 |  | 2025.03.24
|  | POB-16 |  | 조선영 |  | 2025.03.24
|  | POB-17 |  | 조선영 |  | 2025.03.24
|  | POB-18 |  | 조선영 |  | 2025.03.24
|  | POB-19 |  | 조선영 |  | 2025.03.24
|  | POB-20 |  | 조선영 |  | 2025.03.24

## 연구노트 예시_삭제하기
팀장 ㅡ 2주차 PPT와 WBS, 업무 분장을 재구성했습니다. 1주차에 논의했던 아이디어를 기반으로 팀원들과 대략적인 웹페이지를 구성하고 이에 맞는 세부적으로 업무 분장을 진행했습니다. ㅡ (3주차) 각 팀원들 WBS에 맞게 개발환경구축을 주축으로 크롤링할 웹페이지 찾기, 메인페이지 구현 및 웹페이지 디자인, DB 관리 등을 진행할 것입니다. 시행착오>> 인원 감소로 인해 업무 분장과 WBS 등을 수정해야되는 상황이 생겨 저희 팀원들은 따로 모여 업무 분장을 해야됐었습니다. 이에 저희는 세부적인 업무 분장과 웹페이지 구성을 2주차에 진행했습니다. 팀원1 ㅡ 메인 페이지의 디자인 초안을 직접 그려 팀원들에게 의견을 제시했습니다. 인원 감소로 인한 업무 분장으로 인해 세부적인 마인드맵을 수정했습니다. 팀원2 ㅡ 인원 감소로 인한 업무 분장으로 인해 세분화 업무 분장을 수정했습니다. 각 작업에 대한 진행 순서를 정리했습니다. | 팀장 ㅡ 크롤링할 웹 페이지를 선정했습니다. ㅡ 필요 시 추가로 사용할 오픈 API 사이트를 선정했습니다. 영화 박스오피스, 영화 목록, 영화 상세정보 등을 얻을 수 있는 영화진흥위원회로 선정했습니다. ㅡ (4주차) 3주차에 진행한 크롤링 웹페이지, 메인페이지 구현, DB관리를 진행하고 웹 페이지 디자인을 마무리 (결정)할 예정입니다. 시행착오>> 크롤링할 웹 페이지를 찾다가 크롤링이 허락되지 않은 데이터를 사용하면 불법이라는 글을 봤습니다. 원래 네이버 시리즈온을 사용하려 했으나 /robots.txt를 조회해본 결과 allow가 되지 않아 다음 영화로 변경했습니다. 또한, 혹시 모를 상황을 대비해 오픈 API를 제공해주는 영화진흥위원회 (KOFIC)를 사용하기로 결정했습니다. 팀원1 ㅡ Pycharm, MongoDB, 아마존 AWS로 개발 환경을 구축했습니다. ㅡ 웹 페이지 폰트를 결정하고 기능 테스트를 진행했습니다. 팀원2 ㅡ Eclipse, Tomcat, Java JDK, MySQL JDBC로 개발 환경을 구축했습니다. | 팀장 ㅡ 다음 영화 사이트에서 영화 랭킹을 크롤링했습니다. ㅡ (5주차) 4주차에 진행한 내용을 진행하되, 세부적인 내용으로 들어가 구체적으로 구현할 예정입니다. 시행착오>> 크롤링 도중 시각화의 필요성을 느껴 이에 대해 팀원들과 회의를 진행했습니다. 어떤 식으로 시각화를 보여줄 지, 어떤 시각화를 할 건지에 대해 회의를 진행했지만 확정을 짓지 못해 5주차 때 상의를 할 예정입니다. 팀원1 ㅡ 제목 구현 및 제목 스타일 변경 ㅡ 버튼 기능 구현 ㅡ 영화 정보 크롤링 팀원2 ㅡ 테이블 생성 및 데이터 추가 작업 ㅡ 데이터 삽입 소스코드 작성 | 팀장 ㅡ 기존 다음 사이트에서 한 크롤링 코드가 팀원들 환경에서 적용이 안돼서, 씨네21 사이트로 변경해 영화 랭킹을 크롤링했습니다. ㅡ 영화 정보 후기 시각화를 위해 ' 잠 ' 영화의 네티즌 후기를 엑셀 파일로 크롤링하는 작업을 진행했습니다. ㅡ (7주차) 시각화 크롤링을 진행하고 회원정보 수정 폼을 구현 시행착오>> 영화 정보 후기를 시각화하는 과정에서 selenium.common.exceptions.StaleElementReferenceException: Message: stale element reference: stale element not found 오류가 났습니다. 엑셀 파일은 제대로 만들어졌으나 후기를 가져오지 못했습니다. 7주차에 이어서 수정할 예정입니다. 팀원1 ㅡ 메인페이지 이미지 적용 ㅡ 메인페이지 틀 디자인 및 구현 ㅡ '다음 영화' 예매 순위를 그대로 크롤링하여 순위를 웹페이지에 구현 ㅡ 영화 정보들을 추가적으로 크롤링 ㅡ 웹페이지의 크기 조절 팀원2 ㅡ 회원가입 임시 폼 제작 ㅡ 스크립트를 활용한 회원가입 기능을 구현 ㅡ 로그인 임시 폼 제작 ㅡ 데이터베이스에서 정보를 받아올 수 있도록 스크립트를 활용한 로그인 기능을 구현 | 팀장 ㅡ '잠' 영화의 네티즌 코멘트(후기)을 크롤링해 wordcloud로 시각화하는 작업을 진행했습니다. ㅡ (8주차) 기존 구현 task와 7주차에 진행한 회원정보 페이지 및 정보 수정 페이지 수정과 시각화 자료 배치를 추가로 진행할 예정입니다. 시행착오>> wordcloud를 실행시켰을 때 한글 font가 설정되지 않아 깨짐 현상 때문에 화면에 제대로 나타나지 않았습니다. 이에 폰트 경로를 설정해 깨짐 현상을 해결했습니다. 팀원1 ㅡ 영화 순위 창을 메인 페이지에 추가 ㅡ 시청한 영화를 기록할 수 있는 창 추가 ㅡ '씨네21' 사이트에 바로 접속할 수 있는 버튼 추가 ㅡ 영화 순위 창과 기록하기 창의 배치 디자인 팀원2 ㅡ 아이디 중복확인 버튼 추가 ㅡ 중복되는 아이디 확인 및 중복사항 안내 메세지 임시 폼 제작 ㅡ 회원정보 수정 기능 임시 폼 제작 ㅡ 로그인중인 아이디의 정보 수정 기능 ㅡ 탈퇴기능 구현 | 팀장 ㅡ '잠' 영화의 네티즌 코멘트(후기) 데이터 전처리 작업을 진행했습니다. (필요없는 단어 걸러내기 작업) ㅡ (9주차) 8주차 task를 이어 마무리하고 메인페이지 로그인 및 회원가입 폼을 구상하며, 시각화 코드를 다른 영화에도 적용해볼 것입니다. 시행착오>> 영화 순위 및 영화 후기 크롤링 작업이 생각보다 빨리 끝날 거 같아 데이터 모델링 작업을 앞당겼습니다. 이에 맞춰 WBS를 수정했습니다. 팀원1 ㅡ 메인 페이지 로컬 호스트에 연결 및 출력 ㅡ 몽고 DB에 영화 정보를 기록하고 저장할 수 있는 서버 구축 ㅡ 몽고 DB를 이용하여 서버 연결 테스트 ㅡ 디렉토리를 기능별로 분리시켜 정리 팀원2 ㅡ 로그인 중인 아이디를 기준으로 탈퇴기능 구현 ㅡ 로그아웃 버튼을 클릭 시 로그아웃이 되는 기능 구현 | 팀장 ㅡ 불용어 (STOPWORDS를 이용해) 를 설정해줬습니다. ㅡ add 함수를 통해 걸러내지 못한 단어를 추가해줬습니다. ㅡ '잠' 영화 외 다른 영화도 시각화할 수 있도록 코드를 수정 및 적용해줬습니다. ㅡ (10주차) 9주차에 이어 각 task를 진행하고 가장 중요한 메인페이지 구현을 끝내는 것을 목표로 진행할 것입니다. 시행착오>> 최신 영화는 네티즌 리뷰가 별로 없어 데이터 모델링을 실패했습니다. 다른 타 사이트에서 가져올 수 있는 지 확인하던 중 크롤링이 되지 않아 타 사이트로 다시 해볼 생각입니다. 팀원1 ㅡ 클라이언트와 서버 코드 연동 ㅡ 몽고DB의 새로운 테이블 생성 및 신규 ip를 등록 ㅡ 메인페이지의 업로드 기능 추가 ㅡ 영화를 기록하면 웹페에지에 알림이 뜨는 기능 구현 팀원2 ㅡ FIREBASE를 활용하여 회원관리시스템 구축 ㅡ 메인페이지와의 통일감을 유지한 회원 가입 폼 제작 ㅡ FIREBASE에 호환되는 스크립트들을 활용하여 회원가입 기능 구현 ㅡ 메인페이지와의 통일감을 유지한 로그인 폼 제작 ㅡ FIREBASE에 호환되는 스크립트들을 활용하여로그인 기능을 구현 | 팀장 ㅡ 영화관 입장권 통합 전산망을 통해 1위부터 100위까지 역대 박스오피스내역을 크롤링했습니다. ㅡ 역대박스오피스 내역을 PLT를 사용하여 시각화해 제공했습니다. ㅡ Matplotlib를 이용해 소비자에게 1위부터 10위까지 순위를 막대그래프 (시각화 자료)로 간결하게 제공해줍니다. (해당 내용은 추후에 수정이 될 수 있습니다.) ㅡ (10주차) 역대 박스오피스를 어떤 식으로 시각화할 지 결정하고 추가로 사용할 데이터 모델링을 진행할 예정입니다. 시행착오>> 1위부터 100위까지를 하나하나 쓰기보다는 간편하게 작성하는 방법이 있을 거 같아 for문으로 도전해봤습니다. 하나하나 받아오는 것으로 설정해줬으나 for문 안에서 tr[0]으로 설정해줘 1위만 받아오는 오류가 있었습니다. trs에서 tr로 알아서 변경이 되면서 가져오기 때문에 [0]을 뺀 tr로 재설정해줬습니다. plt로 시각화를 하는 도중 한글 깨짐 현상이 발생해 font_path와 fm.FontProperties를 이용해 폰트를 새로 지정해줬습니다. 팀원1 ㅡ 서버와 클라이언트 코드에 GET 방식 코드를 추가 ㅡ 영화 정보를 크롤링하는 과정에서 제목 표시 부분 수정 ㅡ 메인 페이지의 줄거리 표시 부분을 수정 ㅡ 서버와의 GET 연동을 하기 위해 몽고DB 주소 추가 팀원2 ㅡ 메인페이지 우측상단에 있던 임시 로그인/회원가입 버튼 입체적인 버튼 으로 변경 ㅡ 임시로 제작했었던 회원가입/로그인폼CSS를 재구성하여 최종 디자인을 제작 ㅡ 회원가입 항목중 이메일/ 비밀번호/ 비밀번호 형식 부분에서 각 항목에 해당하는 조건에 부합하면 녹색, 그렇지 않으면 적색 테두리가 생성되는 기능 구현 ㅡ 임시로 제작했었던 로그아웃 CSS를 재구성하여 최종 디자인을 제작 | 팀장 ㅡ 콘텐츠 기반 필터링을 사용한 영화 추천 알고리즘 구현 ㅡ (10주차) 박스오피스 데이터 모델링 시각화 추가 구현하고 회원 데이터 연동 및 코멘트 등 기능을 추가할 예정입니다. 시행착오>> KAGGLE의 Movie Dataset을 다운받았는 데 읽어오질 못해 FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or irectory:'tmdb_5000_movies.csv' 오류가 났습니다. 팀원1 ㅡ 서버와 클라이언트를 연동해 Post Get 방식 구현 완료 ㅡ AWS 서버를 구매하고 설정 ㅡ 서버 내 인스턴스를 추가하고 포트를 설정 ㅡ 우분투 클라우드 컴퓨터에 접속하여 테스트 완료 팀원2 ㅡ 메인페이지에 생성된 영화 후기 카드를 클릭하면 코멘트를 작성할 수 있는 박스 생성 ㅡ Firestore를 생성하여 코멘트박스에 입력된 데이터를 받아올 수 있도록 연동 ㅡ 코멘트 등록시, 현재 로그인 되어있는 유저의 정보와 코멘트 내용, 작성 시간 등을 Firestore에 저장하고 불러오는 기능 구현 ㅡ 각 영화카드의 제목을 인식하여 서로 다른 영화카드마다 해당하는 코멘트 불러 올 수 있도록 구현 | 팀장 ㅡ 역대 박스오피스 시각화 구현했습니다. ㅡ 박스오피스 시각화를 사용자가 이용할 수 있도록 구현했습니다. ㅡ (11주차) 박스오피스 시각화에 관해 회의를 진행 후 더 보안한 예정입니다. 또한 각 파트별 작업을 합치는 과정을 진행할 예정입니다. 시행착오>> 역대 박스오피스 시각화를 진행했으나 한 번에 모든 정보를 출력하고자 하니 의도에 맞지 않게 시각화가 되었습니다. 오히려 번잡하고 한 번에 시각화를 제공하지 못해 회의를 진행 후 목적을 다시 설정할 예정입니다. 팀원1 ㅡ nohup 새로 설정 ㅡ 도메인일 구매하고 연결 ㅡ 고정 할당 ip 새로 지정 팀원2 ㅡ 이메일 전송을 통한 비밀번호 변경 기능 추가 ㅡ 영화카드 클릭 시, 코멘트박스가 나타나는 기능구현 ㅡ Firestore를 생성하여 코멘트박스와 연동 ㅡ 코멘트 등록시, firebase의 유저데이터와 함께 Firestore에 받아오는 기능 구현팀장 ㅡ 역대 박스오피스 시각화 구현했습니다. ㅡ 박스오피스 시각화를 사용자가 이용할 수 있도록 구현했습니다. ㅡ (11주차) 박스오피스 시각화에 관해 회의를 진행 후 더 보안한 예정입니다. 또한 각 파트별 작업을 합치는 과정을 진행할 예정입니다. 시행착오>> 팀원1 ㅡ nohup 새로 설정 ㅡ 도메인일 구매하고 연결 ㅡ 고정 할당 ip 새로 지정 팀원2 ㅡ 이메일 전송을 통한 비밀번호 변경 기능 추가 ㅡ 영화카드 클릭 시, 코멘트박스가 나타나는 기능구현 ㅡ Firestore를 생성하여 코멘트박스와 연동 ㅡ 코멘트 등록시, firebase의 유저데이터와 함께 Firestore에 받아오는 기능 구현 | 팀장 ㅡ 최종적으로 소비자에게 제공할 박스오피스 시각화 자료를 수정했습니다. ㅡ (11주차) 최종적으로 소비자에게 제공할 무비로그를 완성하고 최종 TEST를 진행할 예정입니다. 그에 따른 오류 혹은 불필요한 데이터들은 회의를 진행하며 삭제 및 보안할 예정입니다. 시행착오>> 초반에는 막대그래프를 이용해 소비자에게 쉬운 시각화를 제공하려고 했으나 많은 정보가 들어있지 않을 뿐더러 제대로 정보 전달이 되지 않아 scatter plt를 제공하기로 했습니다. scatter로 제공할 경우 복잡할 수 있지만 이를 해결하기 위해 x label을 제거하고 각 dot에 값이 나타나도록 설정해줬습니다. 팀원1 ㅡ og 태그를 새로 만들어주었습니다 ㅡ 팀원2가 만든 작업물과 연동하는 작업 수행 ㅡ 인스턴스가 갑자기 중지되는 버그 해결 팀원2 ㅡ 아이디 중복 기능 추가 ㅡ 회원 탈퇴 기능 추가 ㅡ 회원가입 기능 수정(비밀번호 부분 오류해결) | 팀장 ㅡ 시각화가 소비자에게 더 좋은 서비스로 제공될 수 있도록 회의를 진행한 결과 9주차에 진행했던 영화 후기를 시각화하는 Task를 최종적으로 제공하기로 결정했습니다. 새로운 웹페이지를 제작하여 URL을 사용자에게 입력받고 해당 URL을 DRIVER 등으로 넘기면 후기를 크롤링 해와 (불용어 구분) WordCloud 라이브러리를 사용해 시각적으로 제공하도록 코드를 작성했습니다. 시행착오>> AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'split' : Chrome이 업데이트됨에 따라 WebDriver version을 업데이트했습니다. OSError: cannot open resource : Font URL을 수정해줬습니다. 팀원1 ㅡ 워드클라우드 입력 창 추가 ㅡ 팀원1, 팀원2 작업물 연동하는 작업 수행 ㅡ 메인페이지의 모바일 작동 테스트 팀원2 ㅡ 코멘트 박스의 디자인 수정 ㅡ 팀원1의 메인페이지와 작업물을 연동하는 작업 진행

## 요구사항추적표 예시_삭제하기
업무 분장 | ML-001 | WBS 작성 | 조선영 | 수정/완료 | 2023.09.01 | 2023.09.11
시각화 | ML-002 | 데이터 모델링_감정(키워드) 시각화 | 조선영 | 수정/완료 | 2023.09.20 | 2023.11.25 | 소비자가 URL 입력 폼에 영화 URL (cine21)을 작성하면 후기를 키워드로 제공하는 시각화 자료를 제공
시각화 | ML-003 | 데이터 모델링_역대 박스오피스 순위 | 조선영 | 삭제 | 2023.10.27 | 2023.11.24 | 소비자에게 역대 박스오피스 순위 (100위까지) 제공
시각화 | ML-004 | 콘텐츠 기반 알고리즘 | 조선영 | 삭제 | 2023.11.03 | 2023.11.24 | 소비자가 작성한 글을 기준으로 작가, 장르 등을 분석해 관련된 영화를 추천해주는 서비스